|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| УТВЕРЖДАЮ(куратор)Глава администрацииГубкинского городского округа(должность) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Кретов А.А./ (подпись) (ФИО)М.П.«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2017 г. |  | УТВЕРЖДАЮ(председатель комиссии при Главе администрацииГубкинского городского округапо рассмотрению проектов и вопросам материального стимулированияучастников проектной деятельности)Глава администрации Губкинского городского округа\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Кретов А.А./ (подпись) (ФИО)«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2017 г. |

# План управления проектом

«Привлечение бизнес-сообщества к поддержке социально-ориентированных

инициатив губкинцев («Сделаем вместе плюс»)»

(полное наименование проекта)

Идентификационный номер 10082485

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ПОДГОТОВИЛ(руководитель проекта)Заместитель главы администрации по социальному развитию(должность)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Жирякова С.Н./ (подпись) (ФИО)М.П.«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2017 г. |

## Общие сведения о документе

|  |  |
| --- | --- |
| **Основаниедлясоставлениядокумента** | Постановление Главы администрации Губкинского городского округа от 16 ноября 2010 года № 2814 «Об утверждении Положения об управлении проектами в администрации Губкинского городского округа» |
| **Назначениедокумента** | Детализация паспортапроекта и инициация блока работ по планированию проекта, с точки зрения человеческих, финансовых и временных ресурсов |
| **Количество экземпляров и место хранения** | Выпускается в 3-х экземплярах, которые хранятся у руководителя проекта, куратора проекта и председателя комиссии при Главе администрации Губкинского городского округапо рассмотрению проектов и вопросам материального стимулирования участников проектной деятельности |
| **Содержание** | 1. Календарный план-график работ по проекту.
2. Бюджет проекта.
3. Участие области в реализации проекта.
4. Риски проекта.
5. Команда проекта.
6. Планирование коммуникаций.
7. Заинтересованные лица, инвесторы.
 |
| **Изменения** | Изменения в плане управления проекта выполняются путем оформления ведомости изменений |

1. **Календарный план-график работ по проекту**

| Код работы/процесса | Название работы | **Длительность, дни** | Дата начала работ | Дата окончания работ (контрольная точка) | Документ, подтверждающий выполнение работы | ФИО ответственного исполнителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | тип |
| **1.** |  | **Организация и проведение фестиваля проектных идей**  | 87 | **06.03.2017**  | **04.07.2017** | - | **Таранова В.К.** |
| 1.1 | Р | Разработка и утверждение Положения о фестивале проектных идей (выполнено) | 25 | 06.03.2017  | 07.04.2017  | Положение о фестивале проектных идей | Альяных О.И. |
| 1.2 | Р | Направление Положения в муниципальные учреждения округа и оказание методической помощи в подготовке проектных идей для участия в фестивале проектных идей (выполнено) | 20 | 20.03.2017  | 14.04.2017  | Информационное письмо  | Альяных О.И. |
| 1.3 |  | Проведение фестиваля проектных идей | 67 | 03.04.2017 | 04.07.2017 | - | Жирякова С.Н. |
| *1.3.1* | *Р* | *Предоставление заявок муниципальными учреждениями на участие в фестивале проектных идей (выполнено)* | *8* | *03.04.2017*  | *12.04.2017*  | *Сводный реестр заявок* | *Альяных О.И.* |
| *1.3.2* | *Р* | *Организация предварительной защиты проектов муниципальными учреждениями (выполнено)* | *10* | *17.04.2017* | *28.04.2017* | *Информационное письмо* | *Таранова В.К.* |
| *1.3.3* | *Р* | *Приглашение руководителей предприятий, организаций, представителей бизнес-сообщества к участию в фестивале проектных идей (выполнено)* | *7* | *13.06.2017*  | *21.06.2017* | *Информационное письмо* | *Таранова В.К.* |
| *1.3.4* | *Р* | *Подготовка и проведение фестиваля проектных идей (выполнено)* | *15* | *13.06.2017* | *04.07.2017* | *Информационное письмо,фотоматериал* | *Жирякова С.Н.* |
| **2.** |  | **Привлечение хозяйствующих субъектов к поддержке реализации проектных идей муниципальных учреждений** | 70 | **19.06.2017** | **22.09.2017** | - | Жирякова С.Н. |
| *2.1* | *Р* | *Привлечение хозяйствующихсубъектовв сфере строительства, жилищно-коммунального хозяйства, систем жизнеобеспечения для участия в фестивале проектных идей,мониторинг оказываемой хозяйствующими субъектамиподдержки при реализации мини-проектов* | *70* | *19.06.2017* | *22.09.2017* | *Информационное письмо* | *Котенев А.М* |
| *2.2* | *Р* | *Привлечение представителей бизнес-сообщества в сфере торговлидля участия в фестивале проектных идей, мониторинг оказываемой хозяйствующими субъектами поддержки при реализации мини-проектов* | *70* | *19.06.2017* | *22.09.2017* | *Информационное письмо* | *Гладких М.В.* |
| *2.3* | *Р* | *Привлечение представителей бизнес-сообществадля участия в фестивале проектных идей,мониторинг оказываемой хозяйствующими субъектамиподдержки при реализации мини-проектов* | *70* | *19.06.2017* | *22.09.2017* | *Информационное письмо* | *Сотник Л.А.* |
| *2.4* | *Р* | *Привлечение представителей в сфере агропромышленного комплекса для участия в фестивале проектных идей, мониторинг оказываемой хозяйствующими субъектами поддержки при реализации мини-проектов* | *70* | *19.06.2017* | *22.09.2017* | *Информационное письмо* | *Богатырев В.М.* |
| **3.** | **Р** | **Организация заключения соглашений между предприятиями, организациями, представителями бизнес-сообщества и муниципальными учреждениями о поддержке проектных идей** | 17 | **19.06.2017** | **12.07.2017** | Соглашения | Жирякова С.Н. |
| **4.** | **Р** | **Реализация муниципальными учреждениями мини-проектов, получивших поддержку бизнес-сообщества на фестивале проектных идей** | 59 | **04.07.2017**  | **22.09.2017**  | Информационные письма, фотоматериал | Муниципальные учреждения |
| **5.** | **Р** | **Организация и проведение торжественных мероприятий об итогах реализации мини-проектов с приглашением представителей бизнес-сообщества, оказавших поддержку при реализации проектных идей** | 40 | **25.09.2017**  | **20.11.2017**  | Информационные письма, фотоматериал | Муниципальные учреждения |
| **6.** |  | **Информационное сопровождение реализации проекта в СМИ**  | 125 | **19.06.2017**  | **08.12.2017**  | - | Никулов А.С. |
| 6.1 | П | Разработка медиа-плана по информационному сопровождению реализации проектов в СМИ, в том числе реализации проектных идей с участием предприятий, организаций, бизнес-сообщества Губкинского городского округа  | 23 | 19.06.2017 | 19.07.2017 | Медиа-план | Альяных О.И. |
| 6.2 |  | Реализация медиа-плана по информационному сопровождению хода реализации проекта в СМИ | 115 | 03.07.2017 | 08.12.2017 | - | - |
| *6.2.1* | *П* | *Подготовка информации о ходе реализации проекта для размещения в СМИ*  | *105* | *03.07.2017* | *24.11.2017* | *Информационная справка* | *Альяных О.И.* |
| *6.2.2* | *П* | Создание на сайте администрации Губкинского городского округа раздела «Сделаем вместе плюс» | *5* | *03.07.2017* | *07.07.2017* | *Скриншот страницы сайта* | *Никулов А.С.* |
| *6.2.3* | *П* | *Размещение информации о ходе реализации проекта на официальном сайте администрации Губкинского городского округа, публикации в газетах, на местном телевидении* | *115* | *03.07.2017* | *08.12.2017* | *Материалы в СМИ (копии публикаций, скриншоты электронных газет, скриншоты страниц сайта)* | *Никулов А.С.* |
| **7.** |  | **Организация проведения грантового конкурса компании «Металлоинвест» «Сделаем вместе!»** | 190 | **20.03.2017**  | **08.12.2017**  | - | Замула А.Н. |
| 7.1 | Р | Представление заявок для участия в конкурсе «Сделаем вместе!» (выполнено) | 12 | 20.03.2017  | 05.04.2017  | Сводный реестр заявок | Богданова О.Л. |
| 7.2 | Р | Организация оценки заявок экспертными группами (выполнено) | 23 | 03.04.2017  | 20.04.2017  | Сводный рейтингзаявок  | Богданова О.Л. |
| 7.3 | Р | Определение проектов –победителей конкурса «Сделаем вместе!» (выполнено) | 24 | 24.04.2017  | 31.05.2017  | Протокол  | Замула А.Н. |
| 7.4 | Р | Заключение договоров и перечисление грантовых средств победителям конкурса | 20 | 01.06.2017  | 30.06.2017  | Информационное письмо | Замула А.Н. |
| **8.** |  | **Контроль реализации проектных идей, ставших победителями и получивших поддержкукомпании грантового конкурса«Металлоинвест» «Сделаем вместе!»** | 131 | **01.06.2017**  | **30.11.2017**  | **-** | **Замула А.Н.** |
| 8.1 |  | Реализация проектной идеи «Создание STEM– центра для девочек» | 128 | 01.06.2017  | 27.11.2017  | **-** | Гончарова С.В. |
| *8.1.1* | *Р* | *Приобретение необходимого оборудования для реализации проекта (цифровой лаборатории, ноутбука, расходных материалов)* | *57* | *01.06.2017* | *18.08.2017* | *Товарные накладные* |
| *8.1.2* | *Р* | *Организация работы недельного летнего лагеря с погружением в точные науки* | *13* | *15.07.2017* | *01.08.2017* | *Приказ об организации работы лагеря, фотоматериал* |
| *8.1.3* | *Р* | *Проведение дистанционных олимпиад по 4 предметам* | *18* | *01.11.2017* | *24.11.2017* | *Информационное письмо* |
| *8.1.4* | *Р* | *Проведение занятий с девочками, анализ проведенной работы по реализации проектной идеи* | *60* | *05.09.2017* | *27.11.2017* | *Информационное письмо, фотоматериал* |
| 8.2 |  | Реализация проектной идеи«Создание открытой учебно-развивающей площадки «В созвучии с природой, в согласии с собой» | 122 | 01.06.2017  | 17.11.2017  | - | Савченко Г.А. |
| *8.2.1* | *Р* | *Приобретение, монтаж и оснащение стационарной площадки для проведения урочных и внеурочных занятий на улице(беседка, скамейки и столы для занятий, садовые скамейки)* | *41* | *01.06.2017* | *30.07.2017* | *Товарные накладные* |
| *8.2.2* | *Р* | *Декоративно-художественное оформление территории* | *30* | *10.07.2017* | *18.08.2017* | *Информационное письмо, фотоматериал* |
| *8.2.3* | *Р* | *Проведение урочных и внеурочных занятий на открытой образовательной площадке,анализ проведенной работы по реализации проектной идеи* | *121* | *04.06.2017* | *17.11.2017* | *Информационное письмо, фотоматериал* |
| 8.3 |  | Реализация проектной идеи«Вовлечение учащихся 6,11 классов МБОУ «СОШ №11» в экологическую деятельность на родниках реки Осколец через создание «Бригады экологического движения (БЭД») (БЭД – за чистые истоки!)» | 131 | 01.06.2017  | 30.11.2017  | - | Искренева В.М. |
| *8.3.1* | *Р* | *Приобретение необходимого оборудования(газонокосилка, триммер, садовый инвентарь, фотоаппарат, видеокамера)* | *35* | *01.06.2017* | *21.07.2017* | *Товарные накладные* |
| *8.3.2* | *Р* | *Проведение экологических десантов (не менее 3) - расчистка территории 2-х родников силами БЭД*  | *57* | *16.07.2017* | *30.09.2017* | *Информационное письмо, фотоматериал* |
| *8.3.3* | *Р* | *Создание видеоролика «У чистого истока», анализ проведенной работы по реализации проектной идеи* | *54* | *18.09.2017* | *30.11.2017* | *Информационное письмо, видеоролик* |
| 8.4 |  | Реализация проектной идеи«Создание спортивной игровой площадки в селе Вислая Дубрава» («Отдыхаем всем селом») | 87 | 01.06.2017  | 29.09.2017  | - | Акопян А.С. |
| *8.4.1* | *Р* | *Приобретение и установка оборудования на спортивной игровой площадке (уличная шведская стенка, бревно гимнастическое, столик с теневым навесом, детская карусель, уличный спортивный комплекс)* | *61* | *01.06.2017* | *28.08.2017* | *Товарные накладные, фотоматериал* |
| *8.4.2* | *Р* | *Торжественное открытие спортивной игровой площадки* | *7* | *28.08.2017* | *05.09.2017* | *Информационное письмо, фотоматериал* |
| *8.4.3* | *Р* | *Проведение тематической недели «Отдыхаем всем селом» на спортивной игровой площадке* | *10* | *18.09.2017* | *29.09.2017* | *Информационное письмо, фотоматериал* |
| 8.5 |  | Реализация проектной идеи«Создание литературной студии «Творчество юных» на базе подросткового клуба по месту жительства «Товарищ» | 127 | 01.06.2017  | 24.11.2017  | - | Потапова М.Н. |
| *8.5.1* | *Р* | *Проведение ремонта подросткового клуба по месту жительства «Товарищ»* | *45* | *01.06.2017* | *02.08.2017* | *Товарные накладные, фотоматериал* |
| *8.5.2* | *Р* | *Проведение не менее 4 литературных встреч, мероприятий различной тематики* | *41* | *14.08.2017* | *09.10.2017* | *Информационное письмо, фотоматериал* |
| *8.5.3* | *Р* | *Постановка пьесы собственного сочинения «Школьные годы чудесные»* | *21* | *02.10.2017* | *30.10.2017* | *Информационное письмо, фотоматериал* |
| *8.5.4* | *Р* | *Презентация сборника стихов юных авторов «Мир юной души»,анализ проведенной работы по реализации проектной идеи* | *18* | *01.11.2017* | *24.11.2017* | *Информационное письмо* |
| 8.6 |  | Реализация проектной идеи«МБУДО «ДЮСШ №3» «От ворот до ворот будем бегать круглый год» |  | 01.06.2017  | 31.08.2017  | - | Потешкин А.П. |
| *8.6.1* | *Р* | *Приобретение спортивногоинвентаря (футбольные мячи)* | *44* | *01.06.2017* | *01.08.2017* | *Товарные накладные* |
| *8.6.2* | *Р* | *Селекционная работа тренеров-преподавателей по футболу в пришкольных летних оздоровительных лагерях, проведение мастер-классов,анализ проведенной работы по реализации проектной идеи* | *52* | *05.06.2017* | *15.08.2017* | *Информационное письмо, фотоматериал* |
| *8.6.3* | *Р* | *Проведение спартакиады по футболу «От ворот до ворот будем бегать круглый год!» среди команд школьников по двум возрастным группам (2-3 классы, 4-5 классы.)* | *61* | *13.06.2017* | *31.08.2017* | *Информационное письмо, фотоматериал* |
| 8.7 |  | Реализация проектной идеи«Обучение детей младшего школьного возраста фигурному катанию и игре в хоккей совместно с родителями («Вместе на льду»)» | 131 | 01.06.2017  | 30.11.2017  | - | Чернова М.Г. |
| *8.7.1* | *Р* | *Приобретение спортивного инвентарядля занятий хоккеем и фигурным катанием(коньки фигурные и хоккейные)* | *42* | *01.06.2017* | *28.07.2017* | *Товарные накладные* |
| *8.7.2* | *Р* | *Проведение не менее 20 занятий по хоккею и фигурному катанию в соответствии с расписанием, анализ проведенной работы по реализации проектной идеи* | *64* | *04.09.2017* | *30.11.2017* | *Информационное письмо, фотоматериал* |
| *8.7.3* | *Р* | *Проведение показательных выступлений юных фигуристов и родителей «Прекрасные снежинки» (в парах – родители и дети)* | *6* | *20.10.2017* | *27.10.2017* | *Информационное письмо, фотоматериал* |
| 8.8 |  | Реализация проектной идеи«Оборудование молодежной коворкинг-студии «Школа общения» | 131 | 01.06.2017  | 30.11.2017  | - | Коротеева Л.И. |
| *8.8.1* | *Р* | *Приобретение лакокрасочного материала и оборудования для покраски стен отделки помещения коворкинг-зоны* | *42* | *01.06.2017* | *28.07.2017* | *Товарные накладные*  |
| *8.8.2* | *Р* | *Проведение работ по реконструкции и дизайну помещения коворкинг-зоны* | *60* | *03.07.2017* | *22.09.2017* | *Информационное письмо, фотоматериал* |
| *8.8.3* | *Р* | *Монтаж оборудования коворкинг-зоны* | *20* | *25.09.2017* | *20.10.2017* | *Информационное письмо, фотоматериал* |
| *8.8.4* | *Р* | *Торжественное открытие коворкинг-студии* | *29* | *23.10.2017* | *30.11.2017* | *Фотоматериал, материалы в СМИ* |
| 8.9 |  | Реализация проектной идеи «Журналистика как стиль жизни подростков» | 121 | 01.06.2017 | 20.11.2017 | *-* | Бабина А.А.(по согласованию) |
| 8.9.1 | *Р* | *Приобретение оборудования для организации видеосъемок и программы монтажа видео* | *41* | *01.06.2017* | *31.07.2017* | *Товарные накладные* |
| 8.9.2 | *Р* | *Создание и организация работы открытого образовательного пространства (Интернет-площадки)* | *54* | *15.08.20017* | *30.10.2017* | *Скриншот страницы сайта* |
| 8.9.3 | *Р* | *Подготовка и презентация сборника «Мой Губкин: взгляд подростка»* | *46* | *15.09.2017* | *20.11.2017* | *Информационное письмо,**фотоматериал* |
| 8.10 |  | Реализация проектной идеи «Детская игровая площадка «Хуторок» | 118 | 15.06.2017 | 28.11.2017 | *-* | Толмачева Ж.Б. (по согласованию) |
| 8.10.1 | *Р* | *Приобретение материалов для изготовления деталей конструкций и малых архитектурных форм* | *55* | *15.06.2017* | *31.08.2017* | *Товарные накладные* |
| 8.10.2 | *Р* | *Монтаж и установка конструкций и ограждений детской площадки* | *16* | *01.09.2017* | *25.09.2017* | *Информационное письмо, фотоматериал* |
| 8.10.3 | *Р* | *Благоустройство и озеленение детской площадки и прилегающей территории* | *77* | *15.06.2017* | *30.09.2017* | *Информационное письмо, фотоматериал* |
| 8.10.4 | *Р* | *Проведение не менее 2 спортивных мероприятий для детей на детской игровой площадке*  | *37* | *06.10.2017* | *28.11.2017* | *Информационное письмо, фотоматериал* |
| 8.11 |  | Реализация проектной идеи «Шахматный клуб «Шах и мат» | 129 | 01.06.2017 | 30.11.2017 | *-* | Савельева Н.Б. |
| 8.11.1 | *Р* | *Приобретение методической литературы и спортивного инвентаря для реализации проекта (шахматы, шахматные часы, столы)* | *41* | *01.06.2017* | *31.07.2017* | *Товарные накладные, фотоматериал* |
| 8.11.2 | *Р* | *Подготовка и проведение торжественного мероприятия, посвященного открытию клуба «Шах и мат»* | *15* | *25.08.2017* | *15.09.2017* | *Информационное письмо, фотоматериал* |
| *8.11.3* | *Р* | *Подготовка и проведение шахматных турниров в группах, школьного шахматного турнира, турнира с родителями* | *62* | *05.09.2017* | *23.11.2017* | *Информационное письмо, фотоматериал* |
| 8.12 |  | Реализация проектной идеи «Создание открытой интерактивной площадки средствами школьного музея «Здесь оживают лики поколений» | 129 | 01.06.2017 | 30.11.2017 | *-* | Аршинова Е.Г. |
| 8.12.1 | *Р* | *Приобретение оборудования для реализации проекта (информационный киоск, наклонный стол)* | *53* | *01.06.2017* | *16.07.2017* | *Товарные накладные, фотоматериал* |
| *8.12.2* | *Р* | *Разработка дизайна и системы навигации по виртуальным музейным экспозициям* | *20* | *21.08.2017* | *18.09.2017* | *Скриншот страницы сайта* |
| *8.12.3* | *Р* | *Подготовка материала и проведение виртуальных экскурсий* | *10* | *15.09.2017* | *29.09.2017* | *Информационное письмо, фотоматериал* |
| *8.12.4* | *Р* | *Подготовка и проведение интерактивных музейных уроков* | *14* | *01.10.2017* | *20.10.2017* | *Информационное письмо, фотоматериал* |
| 8.13 |  | Реализация проектной идеи «Раннее приобщение детей старшего дошкольного возраста к игре в шахматы «Шахматная страна» | 129 | 01.06.2017 | 30.11.2017 | *-* | Злобина О.Н. |
| 8.13.1 | *Р* | *Приобретение методической литературы и спортивного инвентаря для реализации проекта (шахматы, наглядный материал)* | *35* | *01.06.2017* | *21.07.2017* | *Товарные накладные* |
| 8.13.2 | *Р* | *Организация и проведение 4 мероприятий с детьми по шахматам*  | *59* | *04.09.2017* | *24.11.2017* | *Информационное письмо, фотоматериал* |
| 8.13.3 | *Р* | *Проведение 3 совместных мероприятий с родителями, анализ проведенной работы по реализации проектной идеи* | *53* | *18.09.2017* | *30.11.2017* | *Информационное письмо, фотоматериал* |
| **9** | **Р** | **Подготовка и проведение торжественного мероприятия, посвященного закрытию проекта** | 19 | **20.11.2017**  | **15.12.2017**  | Информационное письмо, фотоматериал | Таранова В.К. |
| И т о г о: | 205 | 06.03.2017 | 15.12.2017 |  |

1. **Бюджет проекта**

| **Код работы/****процесса** | **Название работы** | **Сумма, тыс. руб.** | **Бюджетные источники финансирования** | **Внебюджетные источники финансирования** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **федераль-ный бюджет** | **област-****ной бюджет** | **бюджет городского округа** | **средства хоз.****субъекта** | **заемные средства** | **прочие1** |
| **код** | **тип** |
| **1.** |  | **Организация и проведение фестиваля проектных идей**  | - | - | **-** | - | **-** | **-** | **-** |
| **2.** |  | **Привлечение хозяйствующих субъектов к поддержке реализации проектных идей муниципальных учреждений** | - | - | **-** | - | **-** | **-** | **-** |
| **3.** | **Р** | **Организация заключения соглашений между предприятиями, организациями, представителями бизнес-сообщества и муниципальными учреждениями о поддержке проектных идей** | - | - | **-** | - | **-** | **-** | **-** |
| **4.** | **Р** | **Реализация муниципальными учреждениями мини-проектов, получивших поддержку бизнес-сообщества на фестивале проектных идей** | - | - | **-** | - | **-** | **-** | **-** |
| **5.** | **Р** | **Организация и проведение торжественных мероприятий об итогах реализации мини-проектов с приглашением представителей бизнес-сообщества, оказавших поддержку при реализации проектных идей** | - | - | **-** | - | **-** | **-** | **-** |
| **6.** |  | **Информационное сопровождение реализации проекта в СМИ**  | - | - | **-** | - | **-** | **-** | **-** |
| **7** | **Р** | **Проведение грантового конкурса компании «Металлоинвест» «Сделаем вместе!»** | - | - | **-** | - | **-** | **-** | **-** |
| **8.** |  | **Контроль реализации проектных идей, ставших победителями и получивших поддержкукомпании грантового конкурса«Металлоинвест» «Сделаем вместе!»** | **1 218,5** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **1 218,5** |
| 8.1 |  | Создание STEM– центра для девочек | 109 ,4 | - | - | - | - | - | 109 ,4 |
| *8.1.1* | *Р* | *Приобретение необходимого оборудования для реализации проекта(цифровой лаборатории, ноутбука, расходных материалов)* | *109 ,4* | - | - | - | - | - | *109* ,4 |
| 8.2 |  | Создание открытой учебно-развивающей площадки «В созвучии с природой, в согласии с собой» | 125,0 | - | - | - | - | - | 125,0 |
| *8.2.1* | *Р* | *Приобретение, монтаж и оснащение стационарной площадки для проведения урочных и внеурочных занятий на улице(беседка, скамейки и столы для занятий, садовые скамейки)* | *125,0* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *125,0* |
| 8.3 |  | Вовлечение учащихся 6,11 классов МБОУ «СОШ №11» в экологическую деятельность на родниках реки Осколец через создание «Бригады экологического движения (БЭД») (БЭД – за чистые истоки!») | 75,0 | - | - | - | - | - | 75,0 |
| *8.3.1* | *Р* | *Приобретение необходимого оборудования(газонокосилка, триммер, садовый инвентарь, фотоаппарат, видеокамера)* | *75,0* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *75,0* |
| 8.4 |  | Создание спортивной игровой площадки в селе Вислая Дубрава («Отдыхаем всем селом») | 97,75 | - | - | - | - | - | 97,75 |
| *8.4.1* | *Р* | *Приобретение и установка оборудования на спортивной игровой площадке (уличная шведская стенка, бревно гимнастическое, столик с теневым навесом, детская карусель, уличный спортивный комплекс)* | *97,75* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *97,75* |
| 8.5 |  | Создание литературной студии «Творчество юных» на базе подросткового клуба по месту жительства «Товарищ» | 112,5 | - | - | - | - | - | 112,5 |
| *8.5.1* | *Р* | *Проведение ремонта подросткового клуба по месту жительства «Товарищ»* | *112,5* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *112,5* |
| 8.6 |  | Проект МБУДО «ДЮСШ №3» «От ворот до ворот будем бегать круглый год» | 130,0 | - | - | - | - | - | 130,0 |
| *8.6.1* | *Р* | *Приобретение необходимого инвентаря (футбольные мячи)* | *130,0* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *130,0* |
| 8.7 |  | Обучение детей младшего школьного возраста фигурному катанию и игре в хоккей совместно с родителями («Вместе на льду») | 130,0 | - | - | - | - | - | 130,0 |
| *8.7.1* | *Р* | *Приобретение спортивногоинвентарядля занятий хоккеем и фигурным катанием(коньки фигурные и хоккейные)* | *130,0* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *130,0* |
| 8.8 |  | Оборудование молодежной коворкинг-студии «Школа общения» | 120,35 | - | - | - | - | - | 120,35 |
| *8.8.1* | *Р* | *Приобретение лакокрасочного материала и оборудования для покраски стен отделки помещения коворкинг-зоны* | *120,35* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *120,35* |
| 8.9 |  | *Реализация проектной идеи «Журналистика как стиль жизни подростков»* | 50,0 | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | 50,0 |
| 8.9.1 | Р | *Приобретение оборудования для организации видеосъемок и программы монтажа видео* | *50,0* | - | - | - | - | - | *50,0* |
| 8.10 |  | Реализация проектной идеи «Детская игровая площадка «Хуторок» | 50,0 | - | - | - | - | - | 50,0 |
| 8.10.1 | Р | *Приобретение материалов для изготовления деталей конструкций и малых архитектурных форм* | *50,0* | - | - | - | - | - | *50,0* |
| 8.11 |  | Реализация проектной идеи «Шахматный клуб «Шах и мат» | 77,3 | - | - | - | - | - | 77,3 |
| 8.11.1 | Р | *Приобретение методической литературы и спортивного инвентаря для реализации проекта (шахматы, шахматные часы, столы)* | *77,3* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *77,3* |
| 8.12 |  | Реализация проектной идеи «Создание открытой интерактивной площадки средствами школьного музея «Здесь оживают лики поколений» | 94,3 | - | - | - | - | - | 94,3 |
| 8.12.1 | *Р* | *Приобретение оборудования для реализации проекта (информационный киоск, наклонный стол)* | *94,3* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *94,3* |
| 8.13 |  | Реализация проектной идеи «Раннее приобщение детей старшего дошкольного возраста к игре в шахматы «Шахматная страна» | 46,9 | - | - | - | - | - | 46,9 |
| 8.13.1 | *Р* | *Приобретение методической литературы и спортивного инвентаря для реализации проекта (шахматы, наглядный материал)* | *46,9* | - | - | - | - | - | *46,9* |
| **9** | **Р** | **Подготовка и проведение торжественного мероприятия, посвященного закрытию проекта** | - | **-** | **-** | - | **-** | **-** | **-** |
| **Итого:** | **1 218,5** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **1 218,5** |

1-средства грантового конкурса «Сделаем вместе» ООО УК «Металлоинвест», ОАО «Комбинат «КМАруда»

**3. Формы участия бюджетов в реализации проекта**

|  |
| --- |
| **Бюджетное финансирование** |
| **Форма участия** | **Размер участия бюджета, тыс. руб.** |
| **Федеральный**  | **Областной** | **Губкинского городского округа** |
| **Прямое бюджетное финансирование**  | - | - | - | - |
| Дороги | - | - | - | - |
| Субсидии | - | - | - | - |
| **ИТОГО:** | - | - | **-** |
| **Программы государственной поддержки** |
| **Потребность** | **Финансовые вложения, тыс. руб.** |
| Электроэнергия | - | - | - | - |
| Газоснабжение | - | - | - | - |
| Водоснабжение | - | - | - | - |
| Гарантии | - | - | - |
| Залоги | - | - | - |
| **Прочие формы участия** | - | - | - |
| **Земельный участок:** - |

**4. Риски проекта**

| **№ пп.** | **Наименование риска проекта** | **Ожидаемые последствия наступления риска** | **Предупреждение наступления риска** | **Действия в случае наступления риска** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Мероприятия****по предупреждению**  | **ФИО ответственного исполнителя** |
| 1 | Незначительная активность участия предприятий, организаций, представителей бизнес-сообщества в поддержке реализации проектных идей муниципальных учреждений | Не достижение цели проекта | Освещение в средствах массовой информации положительного опыта реализации проектных идей муниципальных учреждений и предприятий, организаций, представителей бизнес-сообщества | Жирякова С.Н. Никулов А.С | Анализ ситуации с целью корректировки плана мероприятий и внесения изменений в план проекта |
| Привлечение хозяйствующих субъектов к поддержке реализации проектных идей муниципальных учреждений | Жирякова С.Н.  |
| 2 | Задержка реализации муниципальными учреждениями, заключившими соглашения с предприятиями, организациями, представителями бизнес-сообщества, проектных идей | Срыв сроков проведения мероприятий | Контроль выполнения работ в установленный срок | Жирякова С.Н.Таранова В.К. | Корректировка проектной документации |
| 3 | Несвоевременное перечисление денежных средств учреждениям – победителям конкурса «Сделаем вместе» | Срыв сроков реализации проектных идей | Контроль за своевременными денежными перечислениями  | Замула А.Н. | Корректировка проектной документации |
| 4 | Отказ представителей бизнеса в оказании поддержки муниципальным учреждениям, после предварительного согласия | Не достижение цели проекта | Организация заключения соглашений между предприятиями, организациями, представителями бизнес-сообщества и муниципальными учреждениями о поддержке проектных идей | Жирякова С.Н. | Анализ ситуации с целью корректировки плана мероприятий и внесения изменений в план проекта |
| Мониторинг оказываемой хозяйствующими субъектами поддержки при реализации мини-проектов | Котенев А.М.,Сотник Л.А.,Богатырев В.М.,Гладких М.В. | Анализ ситуации с целью поиска альтернативныххозяйствующих субъектов к поддержке проектных идей |
| 5 | Сложности в заключении соглашений междупредприятиями, организациями, представителями бизнес-сообщества и муниципальными учреждениями о поддержке проектных идей | Не достижение требований к результату проекта в полном объеме | Уточнение проблемных вопросов при заключении соглашений с целью детальной проработки реализации проектных идей | Жирякова С.Н. Котенев А.М.,Сотник Л.А.,Богатырев В.М.,Гладких М.В. | Анализ ситуации с целью поиска альтернативных хозяйствующих субъектов к поддержке проектных идей |

**5. Команда проекта**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ пп.** | **ФИО, должность и основное место работы** | **Ранг в области проектного управления** | **Роль в проекте/выполняемые в проекте работы** | **Основание****участия в проекте**  |
|  | Кретов Анатолий Алексеевич, Глава администрации Губкинского городского округа | - | Куратор проекта | Распоряжение администрации Губкинского городского округа от 28 апреля 2017 года №223-ра |
|  | Жирякова Светлана Николаевна, заместитель главы администрации по социальному развитию  | Проектный менеджер 3 класса | Руководитель проекта | Распоряжение администрации Губкинского городского округа от 28 апреля 2017 года №223 |
|  | Альяных Ольга Ивановна, заместитель начальника управления образования | Проектный менеджер 2 класса | Администратор, оператор мониторинга проекта, член рабочей группы (П) | Распоряжение администрации Губкинского городского округа от 28 апреля 2017 года №223 |
|  | Богатырев Вячеслав Михайлович, заместитель главы администрации поагромпромышленному комплексу и развитию малых форм сельского хозяйства | Проектный специалист 1 класса | Член рабочей группы (Р) | Распоряжение администрации Губкинского городского округа от 23 июня 2017 года №350-ра |
|  | Гладких Маргарита Вениаминовна, заместитель главы администрации по инвестиционной политике и экономическому развитию | Проектный специалист 3 класса | Член рабочей группы (Р) | Распоряжение администрации Губкинского городского округа от 28 апреля 2017 года №223 |
|  | Никулов Андрей Сергеевич, начальник управления массовых коммуникаций и информационных технологий | Проектный специалист 2 класса | Член рабочей группы (П) | Распоряжение администрации Губкинского городского округа от 28 апреля 2017 года №223 |
|  | Котенев Алексей Михайлович, заместитель главы администрации по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, и системам жизнеобеспечения | Проектный менеджер 4 класса | Член рабочей группы (Р) | Распоряжение администрации Губкинского городского округа от 28 апреля 2017 года №223 |
|  | Сотник Людмила Анатольевна, заместитель главы администрации по инвестиционной политике и экономическому развитию | Проектный специалист 2 класса | Член рабочей группы (Р) | Распоряжение администрации Губкинского городского округа от 23 июня 2017 года №350-ра |
|  | Таранова Валентина Константиновна, начальник управления образования  | Проектный специалист 3 класса | Член рабочей группы (Р) | Распоряжение администрации Губкинского городского округа от 28 апреля 2017 года №223 |
|  | Замула Андрей Николаевич, заместитель директора по социальным вопросам АО «Лебединский ГОК»  | - | Ответственный за блок работ | Распоряжение АО «Лебединский горно-обогатительный комбинат» от 05.07.2017 №59  |
|  | Богданова Оксана Леонидовна, куратор конкурса «Сделаем вместе» в г. Губкин | - | Член рабочей группы (Р) | Письмо о согласовании участия |
|  | Гончарова Светлана Владимировна, директор МБОУ «Троицкая средняя общеобразовательная школа»  | - | Член рабочей группы (Р) | Распоряжение администрации Губкинского городского округа от 23 июня 2017 года №350-ра |
|  | Савченко Галина Анатольевна, заместитель директора МАОУ «Лицей №5» | - | Член рабочей группы (Р) | Приказ МАОУ «Лицей №5» от 21 июня 2017 года №253 |
|  | ИскреневаВалентина Михайловна, директор МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №11» | - | Член рабочей группы (Р) | Распоряжение администрации Губкинского городского округа от 23 июня 2017 года №350-ра |
|  | Акопян АльвинаСамвеловна, вожатый МБОУ «Вислодубравсквая средняя общеобразовательная школа» | - | Член рабочей группы (Р) | Приказ МБОУ «Вислодубравская средняя общеобразовательная школа» №108 от 201 июня 2017 года №108 |
|  | Потапова Маргарита Николаевна, педагог-организатор подросткового клуба «Товарищ» МБУДО «Дворец детского (юношеского) творчества «Юный губкинец» | - | Член рабочей группы (Р) | Приказ МБУДО «Дворец детского (юношеского) творчества «Юный губкинец» от 21 июня 2017 года №89  |
|  | Потешкин Алексей Петрович, директор МБУДО «Детско-юношеская спортивная школа №3»  | - | Член рабочей группы (Р) | Распоряжение администрации Губкинского городского округа от 23 июня 2017 года №350-ра |
|  | Чернова Марина Георгиевна, заместитель главного бухгалтера МБУ «ДС «Кристалл» | - | Член рабочей группы (Р) | Приказ МБУ «ДС «Кристалл» от 22 июня 2017 года №114 |
|  | Коротеева Людмила Ивановна, заместитель директора по творчеству МБУК «ЦКР «Форум» | - | Член рабочей группы (Р) | Приказ МБУК «ЦКР «Форум» от 29.05.2017 года №40 |
|  | Савельева Надежда Борисовна, заместитель директора МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №1 с углубленным изучением отдельных предметов» | - | Член рабочей группы (Р) | Приказ МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №1 с углубленным изучением отдельных предметов» от 26.06.2017 №315 |
|  | Аршинова Елена Геннадьевна, учитель истории МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №1 с углубленным изучением отдельных предметов» | - | Член рабочей группы (Р) | Приказ МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №1 с углубленным изучением отдельных предметов» от 26.06.2017 №316 |
|  | Злобина Ольга Николаевна, воспитатель МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №21 «Ивушка» | - | Член рабочей группы (Р) | Приказ МАДОУ ««Детский сад комбинированного вида №21 «Ивушка» №83 от 28 июня 2017 года |
|  | Бабина Анастасия Александровна, студентка  | - | Член рабочей группы (Р) | По согласованию |
|  | Толмачева Жанна Борисовна, заместитель главы Мелавской территориальной администрации  | - | Член рабочей группы (Р) | Приказ Мелавской территориальной администрации от 05.07.2017г. № 17 |

**6.** **Планирование коммуникаций**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****пп.** | **Какая** информация передается | **Кто** передает информацию | **Кому** передается информация | **Когда** передает информацию | **Как** передается информация |
|  | Статус проекта  | Руководитель проекта | Куратору  | Еженедельно (понедельник) | Лично |
|  | Обмен информацией о текущем состоянии проекта | Администратор проекта | Участникам проекта | Еженедельно (пятница) | Телефонная связь,электронная почта |
|  | Документы и информация по проекту | Ответственный по направлению | Администратору проекта и адресатам  | Не позже сроков плана-графика | Электронная почта |
|  | О выполнении контрольной точки | Администратор проекта | Руководителю проекта, оператору мониторинга | Не позже дня контрольного события по плану управления | Электронная почта |
|  | Ведомость изменений | Администратор проекта | Группе управления,оператору мониторинга | По поручению руководителя проекта | Письменный отчет,электронная почта |
|  | Мониторинг реализации проекта | Оператор мониторинга | В проектный офис | В день поступления информации | АИС «Проектное управление»  |
|  | Информация о наступивших или возможных рисках и отклонениях по проекту | Администратор проекта, ответственное лицо по направлению | Руководителю проекта | В день поступления информации  | Телефонная связь |
|  | Информация о наступивших рисках и осложнениях по проекту  | Руководитель проекта | Куратору | В день поступления информации (незамедлительно) | Телефонная связь,электронная почта |
|  | Информация о неустранимом отклонении по проекту  | Руководитель проекта | Представителю заказчика, куратору | В день поступления информации  | Совещание |
|  | Обмен опытом, текущие вопросы | Руководитель проекта | Рабочей группеи приглашенным | Не реже 1 раз в квартал | Совещание |
|  | Приглашения на совещания  | Администратор проекта | Участникам совещания | В день поступления информации  | Телефонная связь,электронная почта |
|  | Передача поручений, протоколов, документов  | Администратор проекта | Адресатам | В день поступления информации (незамедлительно) | Телефонная связь,электронная почта |
|  | Подведение итогов | Руководитель проекта | Куратору | По окончании проекта | Совещание |

**7. Заинтересованные лица, инвесторы**

|  |  |
| --- | --- |
| **Заинтересованное лицо, инвестор** | **Должность,** **контактные данные**  |
| Для юридических лиц: Роль в проекте (инвестор):Название организации: «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_»Телефон: Адрес: E-mail: | Фамилия имя отчество должность руководителя организацииТелефон: E-mail:  |
| Для физических лиц:Роль в проекте (инвестор):Фамилия имя отчество Адрес: | Должность по основному месту работыТелефон: E-mail: |